|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю  Заведующий МБДОУ д\с 29  \_\_\_\_\_\_\_Л. В. Крапивина  **П Л А Н**  **подготовки и проведения работ по самообследованию**  **МБДОУ д/с № 29 ст. Темижбекская**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | мероприятия | ответственные | сроки | | **Планирование и подготовка работ по самообследованию** | | | | | 1 | Совещание при заведующем по вопросам закрепления ответственных за сбор и анализ информации по отдельным направлениям самообследования | Заведующий | 22.07.18 | | 2 | Подготовка проекта приказа «О процедуре самообследования» | Заведующий | 22.07.18 | | 3 | Информирование педагогического коллектива о целях, сроках и процедуре самообследования | Заведующий | 22.07.18 | | 4 | Проведение совещания с членами Комиссии по механизму сбора и рабочим формам предоставления информации по отдельным направлениям | Заведующий | 25.07.18 | | 5 | Подготовка пакета документов по самообследованию для размещения на официальном сайте МАДОУ | Заведующий | 29.07.18 | | **Организация и проведение самообследования** | | | | | 1 | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа отдельных направлений деятельности в соответствии с Положением о порядке подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ д/с № 29 | Члены комиссии | до 05.08.2018 | | **Обобщение полученных результатов и формирование отчета** | | | | | 1 | Статистическая обработка, анализ и обобщение полученной информации, подготовка отчетов по отдельным направлениям самообследования | Члены комиссии | до 08.08.2018 | | 2 | Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | Члены комиссии | до 09.08.2018 | | 3 | Обсуждение предварительных итогов самообследования | Члены комиссии | до 10.08.2018 | | **Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте** | | | | | 1 | Корректировка отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения на Совете педагогов | Члены комиссии | до 10.08.2018 | | 2 | Подписание отчета по самообследованию и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствования деятельности МБДОУ | Заведующий | до 20.08.2018 | | 4 | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» | Заведующий | до 01.09.2018 | | 5 | Проведение контрольных мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствование деятельности МБДОУ | Заведующий | до 01.10.2018 | |